# 1. Moduł H – Od Pomysłu do Uruchomienia: Nawigacja przez Proces Inwestycyjny i Wymogi Prawne Biogazowni

Proces Inwestycyjny i Procedury Formalno-Prawne Biogazowni Rolniczej

# 2. Wprowadzenie: Złożoność Procesu Inwestycyjnego Biogazowni

### Dlaczego procedury formalno-prawne są kluczowe?

- Proces inwestycyjny biogazowni jest złożony, wieloetapowy i interdyscyplinarny, angażując wiele instytucji . Bez sprawnego przejścia przez procedury, projekt pozostanie na papierze .

- Wymaga uzyskania licznych pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień, co wymaga skrupulatności i dobrego planowania .

- Prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procedur jest kluczowe dla sukcesu projektu, minimalizując ryzyka.

### Ryzyka błędów formalno-prawnych:

- Opóźnienia: Błędy w dokumentacji czy interpretacji przepisów mogą wydłużyć proces o miesiące, a nawet lata.

- Wzrost kosztów: Konieczność dodatkowych ekspertyz, modyfikacji projektu czy obsługi prawnej generuje nieprzewidziane wydatki.

- Fiasko inwestycji: Odmowa wydania kluczowych decyzji (np. DUŚ, PnB) może uniemożliwić realizację projektu, mimo dobrej technologii i ekonomiki.

# 3. Cel Modułu: Czego się nauczymy?

- Prześledzenie całej ścieżki inwestycyjnej: od koncepcji po eksploatację, co pozwoli zrozumieć sekwencję działań.

- Identyfikacja kluczowych etapów, wymaganych dokumentów, orientacyjnych terminów i zaangażowanych organów administracji.

- Zrozumienie specyficznych obowiązków prawnych: gospodarka odpadami (w tym pofermentem), wymogi sanitarne (weterynaryjne) czy energetyczne.

### Praktyczne korzyści ze zrozumienia procedur:

- Lepsze, bardziej realistyczne planowanie harmonogramu inwestycji.

- Dokładniejsze oszacowanie realnego czasu trwania projektu.

- Wcześniejsza identyfikacja potencjalnych ryzyk i "wąskich gardeł".

- Uniknięcie kosztownych pułapek proceduralnych i finansowych.

# 4. Etapy Procesu Inwestycyjnego - Mapa Drogowa

- Faza Koncepcyjna: Pomysł, Analiza (techniczna, ekonomiczna, rynkowa), Wybór Lokalizacji, Wstępne Zabezpieczenie Substratów.

- Faza Przygotowawcza (Formalno-Prawna): Uzyskanie kluczowych decyzji: DUŚ, WZ/MPZP, Warunki Przyłączenia do sieci, Pozwolenie na Budowę (PnB).

- Faza Realizacji: Prace budowlane, dostawy i montaż technologii.

- Faza Rozruchu i Odbioru: Rozruch technologiczny ("zimny") i biotechnologiczny ("ciepły"), odbiory techniczne, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (PnU).

- Faza Eksploatacji: Wpis do rejestru wytwórców, spełnianie bieżących obowiązków formalno-prawnych.

# 5. Faza Koncepcyjna: Pomysł i Analiza (1/3)

### Pomysł i wstępna analiza:

- Określenie motywacji: np. zagospodarowanie gnojowicy, dywersyfikacja dochodów, dostęp do taniej energii.

- Ocena dostępności podstawowych, stabilnych substratów - to fundament biogazowni, musi być zapewniony na lata.

- Wstępne szacunki skali (moc, przepustowość) i potencjalnych przychodów (sprzedaż energii, ciepła, oszczędności).

- Wstępna analiza opłacalności: Szacunek głównych kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i operacyjnych (OPEX) w relacji do przychodów.

- Wstępna analiza ryzyka (technologicznego, rynkowego, formalno-prawnego, społecznego).

### Szkic projektu / Koncepcja technologiczna:

- Konieczne jest spojrzenie na projekt jako całościowy system - od pozyskania surowca po zagospodarowanie produktu końcowego (pofermentu).

# 6. Faza Koncepcyjna: Wybór Lokalizacji (2/3)

### Kluczowe kryteria wyboru:

- Techniczne: Wielkość działki (min. 1.5-2.5 ha dla 0.5-1 MWe), jej kształt, ukształtowanie terenu, nośność gruntu (konieczne wstępne rozpoznanie geotechniczne), dostęp do mediów (woda, kanalizacja), krytyczna bliskość sieci elektroenergetycznej o odpowiedniej mocy przyłączeniowej.

- Logistyczne: Bliskość głównych źródeł substratów (optymalny promień zasilania <15-20 km), jakość dróg dojazdowych (nośność, przejezdność dla ciężkiego transportu), bliskość pól pod aplikację pofermentu.

- Środowiskowe: Odpowiednia odległość od zabudowy mieszkalnej (minimum 500m jako punkt wyjścia, często więcej), odległość od obszarów chronionych (Natura 2000, parki, rezerwaty), stref ochrony ujęć wody, analiza dominujących kierunków wiatrów (róża wiatrów).

- Społeczne i Planistyczne: Wstępna ocena potencjalnej akceptacji społeczności lokalnej, sprawdzenie zapisów MPZP lub studium uwarunkowań, zabezpieczenie tytułu prawnego do gruntu (własność, dzierżawa wieloletnia).

Ważne: Wczesny, nieformalny kontakt z urzędem gminy w celu zorientowania się w lokalnych uwarunkowaniach i planach.

# 7. Faza Koncepcyjna: Zabezpieczenie Substratów (3/3)

- Potwierdzenie długoterminowej dostępności kluczowych substratów w wymaganej ilości i jakości (parametry: s.m., s.m.o., potencjał metanowy, C:N, ryzyko inhibitorów).

- Zabezpieczenie dostaw poprzez wstępne umowy lub listy intencyjne z dostawcami (np. rolnikami, zakładami przetwórczymi).

- Analiza stabilności cen substratów pozyskiwanych z rynku.

- Planowanie logistyki magazynowania – oszacowanie wymaganej pojemności i powierzchni silosów na kiszonki oraz zbiorników na substraty płynne.

# 8. Faza Przygotowawcza: DUŚ - Wprowadzenie (1/6)

### Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DUŚ):

- Jedna z pierwszych i kluczowych decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym.

- Jest to warunek konieczny do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) lub pozwolenia na budowę (PnB).

- Procedura wydania DUŚ zależy od kwalifikacji przedsięwzięcia jako mogącego znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Kwalifikację określa Rozporządzenie Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Organem prowadzącym postępowanie jest najczęściej wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

- W toku postępowania organ zasięga wymaganych opinii, m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid) oraz Wód Polskich.

- Realny czas trwania procedury uzyskania DUŚ to często 6-18 miesięcy, a w skomplikowanych przypadkach nawet dłużej.

# 9. Faza Przygotowawcza: DUŚ - KIP vs Raport OOŚ (2/6)

### Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP):

- Składana dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko.

- Jest to dokument o mniejszym zakresie niż Raport OOŚ, na podstawie którego organ administracji (po zasięgnięciu opinii RDOŚ, Sanepidu, Wód Polskich) decyduje, czy przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest konieczne.

### Raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ):

- Wymagany obligatoryjnie dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko.

- Wymagany również, gdy organ tak postanowi po analizie KIP dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego.

- Procedura związana z Raportem OOŚ (pełna Ocena Oddziaływania na Środowisko) jest bardziej złożona i czasochłonna niż procedura oparta tylko na KIP.

# 10. Faza Przygotowawcza: DUŚ - Kluczowe Elementy OOŚ (3/6)

### Pełna Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) obejmuje:

- Szczegółowe analizy oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska: powietrze (w tym odory – modelowanie), hałas (modelowanie), wody powierzchniowe i podziemne, glebę, klimat, bioróżnorodność, krajobraz, zdrowie ludzi, zabytki.

- Analiza wariantów: inwestor musi przedstawić i porównać różne racjonalne warianty realizacji przedsięwzięcia (np. lokalizacyjne, technologiczne), wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

- Analiza oddziaływań skumulowanych: uwzględnienie wpływu planowanej inwestycji w połączeniu z innymi istniejącymi lub planowanymi przedsięwzięciami w okolicy.

- Udział społeczeństwa: jest obligatoryjnym elementem procedury OOŚ, obejmuje informowanie społeczeństwa, możliwość składania uwag i wniosków oraz (często) publiczną rozprawę administracyjną.

- Ryzyko odwołań: aktywny udział organizacji ekologicznych lub protesty mieszkańców mogą prowadzić do odwołań od decyzji DUŚ, co znacząco wydłuża proces. Dlatego kluczowe są rzetelna dokumentacja i transparentny dialog społeczny.

Decyzja DUŚ określa wiążące warunki realizacji i eksploatacji (np. środki minimalizujące oddziaływania, monitoring), które muszą być uwzględnione w kolejnych decyzjach (WZ, PnB).

# 11. Faza Przygotowawcza: Lokalizacja - MPZP vs WZ (4/6)

### MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

- Jest to preferowana sytuacja dla inwestora, dająca większą pewność prawną i przewidywalność.

- Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy projekt jest zgodny z ustaleniami planu (przeznaczenie terenu, dopuszczalne parametry zabudowy, linie zabudowy, wysokość itp.).

- Ustawa o ułatwieniach (Art. 6 ust. 1) wprowadza domniemanie zgodności dla mniejszych biogazowni rolniczych na terenach rolnych/produkcyjnych, o ile plan wyraźnie tego nie zakazuje. Należy jednak dokładnie weryfikować zapisy konkretnego MPZP. Ułatwienie to ma swoje ograniczenia (moc, podmiot - Art. 6 ust. 3).

### WZ (Decyzja o Warunkach Zabudowy):

- Konieczna w przypadku braku MPZP dla danego terenu.

- Wydanie WZ wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym tzw. zasady "dobrego sąsiedztwa" (analiza funkcji i parametrów zabudowy na działkach sąsiednich), dostępu do drogi publicznej, wystarczającego uzbrojenia terenu oraz zgodności z przepisami odrębnymi.

- Procedura uzyskania WZ jest często dłuższa, bardziej niepewna i bardziej narażona na protesty sąsiadów niż realizacja na podstawie MPZP. Ustawa o ułatwieniach przyspiesza wydanie WZ (do 65 dni dla mniejszych instalacji) i ogranicza krąg stron postępowania, co ma na celu usprawnienie procesu.

# 12. Faza Przygotowawcza: Lokalizacja Tymczasowa (Ustawa 2023) (5/6)

### Specjalna uchwała lokalizacyjna (Art. 19-22 Ustawy o ułatwieniach):

- Przeznaczona dla większych biogazowni rolniczych (przekraczających progi mocy/wydajności z art. 6 ust. 3 lub art. 23 ustawy).

- Jest to rozwiązanie tymczasowe, dostępne do 31 grudnia 2025 r.

- Umożliwia lokalizację inwestycji niezależnie od istnienia lub ustaleń MPZP, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Art. 19 ust. 4). Warunek niesprzeczności ze studium jest spełniony dla terenów o kierunku zabudowy rolniczej lub produkcyjnej (Art. 19 ust. 5).

- Procedura wymaga złożenia przez inwestora wniosku do rady gminy za pośrednictwem wójta/burmistrza/prezydenta (Art. 20 ust. 1) (67). Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje, m.in. mapy, parametry instalacji, charakterystykę, analizę uzbrojenia terenu (Art. 20 ust. 6).

- W toku procedury wójt/burmistrz/prezydent zasięga opinii (np. komisji urbanistycznej, RDOŚ, Sanepidu, PSP) oraz dokonuje uzgodnień (np. z konserwatorem zabytków, zarządcą drogi) (Art. 20 ust. 12, ust. 14).

- Rada gminy ma 60 dni (z możliwością przedłużenia o 30 dni) na podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie (Art. 20 ust. 4, ust. 5).

- Uchwała o ustaleniu lokalizacji wiąże organ wydający pozwolenie na budowę (Art. 22 ust. 1), ale wygasa po 3 latach, jeśli PnB nie stanie się w tym czasie ostateczne (Art. 21 ust. 3).

# 13. Faza Przygotowawcza: Warunki Przyłączenia (6/6)

- Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci (elektroenergetycznej lub gazowej) jest kluczowe dla rentowności projektu.

- Należy złożyć formalny wniosek do odpowiedniego operatora sieci: OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego - dla energii elektrycznej) lub OSG (Operator Systemu Gazowego - dla biometanu).

- Wydane przez operatora warunki przyłączenia określają techniczne i ekonomiczne aspekty podłączenia instalacji do sieci (m.in. miejsce przyłączenia, zakres niezbędnych prac modernizacyjnych lub rozbudowy sieci, koszty, terminy).

- Częstymi barierami dla inwestorów OZE są: brak wystarczającej mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci elektroenergetycznej lub wysokie koszty rozbudowy sieci konieczne do przyłączenia instalacji, które obciążają inwestora.

- Ustawa o ułatwieniach wprowadza przyspieszenie procedury dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej biogazowni rolniczych o mocy do 2 MWe, skracając termin dla OSD na wydanie warunków do 90 dni (Art. 11 pkt 1 lit. a ustawy).

# 14. Faza Przygotowawcza: Projekt Budowlany i PnB

### Projekt Budowlany:

- Jest opracowywany przez uprawnionych projektantów na podstawie uzyskanych wcześniej decyzji: DUŚ, WZ (lub wypisu z MPZP lub uchwały lokalizacyjnej) oraz warunków przyłączenia do sieci.

- Musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi itp. Musi również zawierać wymagane uzgodnienia (np. z rzeczoznawcami ds. ppoż., higieniczno-sanitarnymi).

- Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, projekt budowlany składa się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Do wniosku o PnB dołącza się pierwsze dwie części.

### Pozwolenie na Budowę (PnB):

- Jest to decyzja administracyjna wydawana przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), zatwierdzająca projekt budowlany i uprawniająca do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Ustawa o ułatwieniach skraca ustawowy termin na rozpatrzenie wniosku o PnB dla biogazowni rolniczych (spełniających warunki art. 4 ust. 1) do 65 dni (Art. 9 ustawy).

# 15. Faza Realizacji: Budowa i Montaż

- Prowadzenie robót budowlanych musi odbywać się ściśle zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- Ważny jest wybór doświadczonego wykonawcy (lub wykonawców) oraz zawarcie precyzyjnej umowy określającej zakres prac, terminy, wynagrodzenie i gwarancje (np. umowa typu EPC - "projektuj i buduj", "pod klucz", lub system zleceń cząstkowych dla poszczególnych branż).

- Konieczne jest zapewnienie profesjonalnego nadzoru nad realizacją: nadzór inwestorski (reprezentujący inwestora) i nadzór autorski (sprawowany przez projektantów), a także prowadzenie dziennika budowy.

- Montaż i testy kluczowych komponentów technologicznych (fermentory, mieszadła, pompy, agregat kogeneracyjny (CHP), systemy sterowania itp.) wymagają specjalistycznej wiedzy.

- Potencjalne wyzwania na etapie budowy: niekorzystne warunki pogodowe, trudności w koordynacji prac wielu wykonawców, opóźnienia w dostawach materiałów, nieprzewidziane warunki gruntowe, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy (BHP).

# 16. Faza Rozruchu: Technologiczny i Biotechnologiczny

### Rozruch technologiczny ("zimny"):

- Przeprowadza się go po zakończeniu montażu; polega na testach funkcjonalnych poszczególnych urządzeń i systemów bez wprowadzania substratów organicznych (np. testy szczelności zbiorników i rurociągów przy użyciu wody, sprawdzanie działania automatyki, pomp, mieszadeł, systemów bezpieczeństwa).

### Rozruch biotechnologiczny ("ciepły"):

- Jest to stopniowe uruchamianie procesu biologicznego fermentacji metanowej. Obejmuje:

  - Zaszczepienie fermentora materiałem biologicznym (np. gnojowicą, pofermentem z innej biogazowni).

  - Stopniowe podgrzewanie wsadu do temperatury roboczej (mezofilowej lub termofilowej).

  - Powolne wprowadzanie i zwiększanie dawki substratów.

- Ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów procesu (temperatura, pH, stężenie lotnych kwasów tłuszczowych - FOS/TAC, skład produkowanego biogazu) aż do osiągnięcia stabilnej fermentacji.

- Ten etap wymaga wiedzy biotechnologicznej i cierpliwości, aby uniknąć problemów takich jak zakwaszenie reaktora czy inhibicja procesu.

- Sprzedaż energii w okresie rozruchu: Ustawa o OZE definiuje rozruch technologiczny (art. 2 pkt 26a) i przewiduje specjalne zasady zakupu energii w tym okresie (maksymalnie przez 90 dni od dnia pierwszego wprowadzenia energii do sieci - art. 41 ust. 10).

# 17. Faza Odbioru: Pozwolenie na Użytkowanie (PnU)

- Po zakończeniu budowy i rozruchu technologicznego konieczne jest przeprowadzenie odbiorów technicznych przez uprawnione instytucje (np. Urząd Dozoru Technicznego - UDT dla zbiorników ciśnieniowych, Państwowa Straż Pożarna - PSP, Państwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid).

- Niezbędne jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

- Inwestor składa zawiadomienie o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego (Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - PINB/WINB) lub, w niektórych przypadkach, wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PnU).

- Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę na budowie przed wydaniem PnU (w przypadku wniosku o PnU) lub przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu (w przypadku zawiadomienia).

# 18. Faza Eksploatacji: Rejestracja i Bieżące Obowiązki

### Wpis do rejestru wytwórców:

- Jest konieczny do korzystania z systemów wsparcia dla energii odnawialnej (np. aukcje OZE, system taryf gwarantowanych FiT/FiP).

- Dla biogazu rolniczego rejestr wytwórców prowadzi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (na podstawie art. 23 ustawy o OZE).

- Ustawa o ułatwieniach (Art. 17 pkt 2) wprowadza wymóg wskazania we wniosku o wpis do rejestru KOWR, czy podmiot realizował inwestycję zgodnie z tą ustawą. Złożenie fałszywego oświadczenia w tej kwestii może skutkować wykreśleniem z rejestru (Art. 17 pkt 3).

### Bieżące obowiązki formalno-prawne:

- Ewidencja odpadów w BDO (Bazie Danych Odpadowych), jeśli poferment lub inne substancje są traktowane jako odpady.

- Raportowanie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub KOWR (w zależności od systemu wsparcia i rodzaju działalności).

- Przestrzeganie warunków określonych w uzyskanych pozwoleniach i decyzjach (np. DUŚ, PnB, pozwolenie zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenie R10).

- Prowadzenie monitoringu środowiskowego, jeśli został nałożony w decyzji DUŚ.

- Realizacja obowiązkowych przeglądów technicznych (np. urządzeń podlegających dozorowi UDT, przeglądy budowlane obiektów).

- Składanie wymaganych sprawozdań (np. do Głównego Urzędu Statystycznego - GUS, do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE).

# 19. Faza Eksploatacji: Ograniczenia z Ustawy o Ułatwieniach (Art. 7-8)

Ustawa o ułatwieniach wprowadza istotne ograniczenia dla podmiotów, które skorzystały z jej przepisów przy realizacji inwestycji, obowiązujące przez 5 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie (lub równoważnego zdarzenia):

### Zakaz zbywania (Art. 7 ust. 2):

- Zakaz zbywania (przenoszenia własności, użytkowania wieczystego, udziałów) całości lub części nieruchomości, na której zlokalizowana jest biogazownia, oraz samej biogazowni (lub jej części, a także udziałów/akcji w spółce będącej inwestorem) podmiotom innym niż podmioty uprawnione (wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy) (109). Obejmuje to również oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem itp. Naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością czynności prawnej (Art. 7 ust. 2).

- Wyjątek od zakazu zbywania: Ustanowienie zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku lub innej instytucji finansującej budowę lub funkcjonowanie biogazowni (Art. 7 ust. 2).

### Zakaz prowadzenia innej działalności (Art. 7 ust. 1):

- Zakaz prowadzenia w biogazowni innej działalności niż polegająca na wytwarzaniu biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ciepła z biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.

### Konsekwencje utraty statusu podmiotu uprawnionego w okresie 5 lat:

- Obowiązek poinformowania Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 30 dni (Art. 7 ust. 3 pkt 1). Niewykonanie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł (Art. 8).

- Dyrektor Generalny KOWR wyznacza termin (nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy) na powierzenie wykonywania działalności w biogazowni innemu podmiotowi uprawnionemu (Art. 7 ust. 3 pkt 2, ust. 4).

- Niedotrzymanie tego terminu skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru wytwórców biogazu rolniczego przez Dyrektora Generalnego KOWR (Art. 7 ust. 5).

# 20. Kluczowe Procedury: Gospodarka Odpadami (BDO i R10)

### BDO (Baza Danych Odpadowych):

- Rejestracja w systemie BDO i prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów to obowiązek dla niemal każdego podmiotu wytwarzającego odpady (inne niż komunalne) lub przetwarzającego odpady. Dotyczy to również biogazowni, jeśli np. poferment jest traktowany jako odpad.

- System wymaga regularnego wprowadzania danych dotyczących wytwarzanych, transportowanych i przetwarzanych odpadów (za pomocą Kart Przekazania Odpadów - KPO oraz Kart Ewidencji Odpadów - KEO) oraz składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi.

- Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z BDO (brak rejestracji, nieprowadzenie ewidencji, nierzetelne dane) jest zagrożone wysokimi karami pieniężnymi nakładanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ).

### R10 (Odzysk odpadów na powierzchni ziemi przynoszący korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska):

- Jest to jedna z metod przetwarzania odpadów (w tym pofermentu), polegająca na ich rolniczym wykorzystaniu.

- Prowadzenie odzysku R10 wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez starostę lub marszałka województwa (w zależności od skali i rodzaju działalności).

- Zezwolenie R10 nakłada na posiadacza szereg obowiązków, dotyczących m.in. konieczności prowadzenia badań jakości odpadów i gleby, przestrzegania limitów stosowania (np. maksymalna roczna dawka azotu 170 kg N/ha), przestrzegania terminów aplikacji (zakaz stosowania zimą), prowadzenia ewidencji zastosowanych odpadów.

- Szczegółowe warunki prowadzenia procesu odzysku R10 dla różnych rodzajów odpadów (w tym pofermentu) określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10.

# 21. Kluczowe Procedury: Zarządzanie Pofermentem - Porównanie Ścieżek

| Ścieżka | Wymogi kluczowe | Zalety / Wady |
| --- | --- | --- |
| 1. R10 (Odpad) | Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, BDO, KPO, warunki Rozp. R10, badania | Pełen reżim odpadowy, nadzór WIOŚ / Umożliwia wykorzystanie rolnicze każdego pofermentu |
| 2. Produkt Uboczny (Art. 10 UoO) | Zgłoszenie do marszałka, spełnienie 5 warunków, opinia WIOŚ, brak sprzeciwu | Upraszcza obrót, brak reżimu odpadowego / Status czasowy, ograniczony ilościowo, niepewny |
| 3. Nawóz Certyfikowany (UoNiN) | Pozwolenie MRiRW, badania, opinie wielu instytutów | Daje pełnowartościowy produkt rynkowy / Proces długi (ok. 10 mies.), kosztowny |
| 4. Produkt Pofermentacyjny | Tylko substraty z listy (Rozp. 12.10.2023), informacja do PIORiN | Najprostsza ścieżka formalna / Tylko dla ściśle określonych substratów, wymogi jakościowe |

# 22. Kluczowe Procedury: Nadzór Weterynaryjny (przy UPPZ)

- Stosowanie Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego (UPPZ) kategorii 2 i 3 (np. treści żołądkowe, odpady poubojowe, gastronomiczne) jako substratów do biogazowni podlega ścisłemu nadzorowi weterynaryjnemu.

- Podstawą prawną są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz aktów wykonawczych.

### Główne wymagania:

- Uzyskanie zatwierdzenia zakładu (biogazowni) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) do przetwarzania UPPZ.

- Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego procesu.

- Wdrożenie skutecznego programu zwalczania szkodników (gryzoni, owadów).

- Zapewnienie i monitorowanie parametrów procesu higienizacji (np. temperatura min. 70°C przez co najmniej 60 minut), jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju UPPZ. Konieczne jest posiadanie urządzeń rejestrujących i dokumentowanie przebiegu procesu.

Cel: Zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.

# 23. Współpraca z Instytucjami: Klucz do Sukcesu

Skuteczne i sprawne przejście przez proces formalno-prawny wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także umiejętności współpracy z urzędami:

- Proaktywna komunikacja: Zaleca się wczesny kontakt z kluczowymi urzędami (gmina, starostwo, RDOŚ, OSD itp.), informowanie o planach inwestycyjnych i zadawanie pytań w celu wyjaśnienia wątpliwości.

- Kompletność wniosków: Składanie starannie przygotowanej i kompletnej dokumentacji znacząco przyspiesza postępowanie administracyjne.

- Terminowość: Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wyznaczanych przez urzędy na uzupełnienie dokumentacji czy udzielenie wyjaśnień.

- Transparentność: Otwartość na uwagi, zwłaszcza w kwestiach środowiskowych i społecznych, oraz gotowość do przedstawienia projektu lokalnej społeczności mogą pomóc w budowaniu akceptacji i uniknięciu konfliktów.

- Korzystanie z doradców: Wsparcie doświadczonych doradców (prawnych, technicznych, środowiskowych) jest często niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentacji i przejścia przez skomplikowane procedury.

# 24. Podsumowanie: 10 Złotych Zasad Sprawnego Procesu Inwestycyjnego

- Dobra Lokalizacja to Mniej Problemów: Wybór zgodny z planowaniem przestrzennym, z dala od zabudowy.

- DUŚ to Klucz: Uzyskaj ją wcześnie, określi warunki .

- Poznaj Ułatwienia (i Ograniczenia) Ustawy 2023: Skorzystaj z przyspieszeń, pamiętaj o warunkach i zakazach.

- Zaplanuj Zarządzanie Pofermentem: Wybierz świadomie ścieżkę formalną (R10, produkt uboczny, nawóz, produkt pofermentacyjny).

- BDO to Obowiązek (zazwyczaj): Zarejestruj się i prowadź ewidencję odpadów.

- Warunki Przyłączenia – Uzyskaj Wcześnie: Sprawdź dostępność mocy i koszty.

- Kompletny Projekt Budowlany: Zgodny z decyzjami i przepisami.

- Współpracuj z Urzędami: Komunikuj się proaktywnie i terminowo.

- Nie Zapomnij o Weterynarii (przy UPPZ): Skontaktuj się z PLW odpowiednio wcześnie .

- Korzystaj z Doświadczonych Doradców: Wsparcie specjalistów minimalizuje ryzyko.

# 25. Szybki Quiz Kontrolny

- Jakie są dwie główne ścieżki uzyskania zgody na lokalizację inwestycji w kontekście planowania przestrzennego?

- Jaka decyzja administracyjna określa środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana przed PnB?

- Podaj kod odpadu dla ciekłego pofermentu i nazwę procesu odzysku polegającego na jego rolniczym wykorzystaniu.

- Jaki urząd wydaje pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej?

- Która ustawa z 2023 roku wprowadziła ułatwienia, np. skrócone terminy wydawania decyzji WZ i PnB dla biogazowni rolniczych?

- W jakiej bazie danych musi zarejestrować się podmiot wytwarzający poferment jako odpad?

- Uznanie pofermentu za co (zgodnie z art. 10 Ustawy o odpadach) zwalnia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

- Jak długi jest (zgodnie z Ustawą o ułatwieniach) okres, w którym podmiot, który skorzystał z ułatwień, nie może zbyć biogazowni podmiotom innym niż uprawnione?

- Rolnicze wykorzystanie pofermentu (niezależnie od ścieżki formalnej) limituje roczną dawkę azotu do ilu kg N/ha?

- Jaki system kontroli (skrót) jest wymagany przy przetwarzaniu UPPZ w biogazowni?

# 26. Zakończenie Modułu H

Dziękuję za uwagę.

Pytania?